**Об утверждении плана-графика методического сопровождения введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

***Об утверждении плана-графика методического сопровождения введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

В целях исполнения Плана основных мероприятий по введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Центр образования села Марково» на 2015-2016гг., утвержденного приказом от 05.05.2015г №04/83-од,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план-график методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью согласно Приложению № 1.

2.Ответственность за исполнение плана-графика методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью возложить на Спиридонову В.Ю., заместителя директора по учебной работе инновационной деятельности и информационным технологиям.

3.Контроль исполнения приказа возложить на Уланкинову О.А., заместителя директора по учебно-методической работе.

**Руководитель** Директор МБОУ

**организации** «Центр образования с. Марково» Н. В. Коломыцева

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ознакомлен(а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.

подпись работника

Приложение № 1

к приказу № 04/107-од от 22.05.2015 г. Об утверждении плана-графика методического сопровождения введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

**ПЛАН-ГРАФИК**

**МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ**

**ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятие | ответственные | продукт | сроки |
| **Информационно – просветительская работа педагогами и родителями** | | | |
| Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  | Нормативно-правовые  документы | май 2015г |
| Просветительская работа с педагогами и родителями в рамках подготовки к введению ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ | Заместители директора | Протоколы  совещаний,  методических советов,  классных  собраний | В течение  2015-2016гг |
| Знакомство с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на заседаниях МО. | Руководитель МО учителей начальных классов | мониторинг  ресурсного  обеспечения | сентябрь 2015г - май  2016г |
| Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу ОО на ФГОС НОО обучающихся с ОВ и УОЗ | Зам. директора по УР | Приказы, локальные акты,  договор | январь – февраль 2016 |
| Педагогический совет по теме: «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». | Зам. директора по УР | Решение ПС | Октябрь 2015г |
| Беседы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ, будущих первоклассников 2016г «Подготовка к введению и переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ». | Руководитель МО учителей начальных классов | Собеседование | апрель  2016г |
| **Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** | | | |
| Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов и администрации по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | Зам. директора по УР | Заявка | сентябрь  2015г |
| Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Зам. директора по УР | Презентации, конспекты  уроков, классных часов и др. | Февраль-  Май 2016г |
| Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Зам. директора по УР | База данных  вопросов и ответов | В течение всего периода |
| **Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов**  **в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** | | | |
| Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ | Рабочая группа по введению  ФГОС | наличие АООП НОО обучающихся с ОВЗ | Октябрь-декабрь 2015г |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | Рабочая группа по введению  ФГОС | Наличие  программ | Март-апрель  2016г |
| **Обеспечение преемственности при переходе обучающихся**  **из ДОУ на уровень начального общего образования** | | | |
| Психолого-педагогический мониторинг уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. | зам. директора | результаты диагностики | апрель 2016г |
| Проведение заседаний методических объединений предметных ШМО по вопросам преемственности при переходе обучающихся из ДОУ в начальную школу | зам. директора | Протоколы заседаний | март  2016 |
| **Организационно-методическое обеспечение реализации**  **неаудиторной занятости обучающихся** | | | |
| Мониторинг потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся | Педагог-организатор | Результаты  опроса | апрель  2016г |
| Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимися | Педагог-организатор | Результаты  опроса | апрель 2016г |
| Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОО | Педагог-организатор | Перечень  предоставляемых  услуг | апрель 2016г |
| Составление перспективного плана неаудиторной занятостиобучающихся 1 класса с ОВЗ на 2016-2017 учебный год. | Педагог-организатор | План - сетка неаудиторной  занятости обучающихся  1 класса с ОВЗ на 2016-2017 уч. г. | апрель  2016г |
| Проведение совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | Зам. директора | Материалы совещаний | ноябрь 2015г |
| Проведение круглого стола по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО: | Зам. директора по УВР | Материалы круглого стола | Март 2015г |